## WBS(작업용)
팀 | 업무영역 | 유형 | 프로그램ID | 프로그램명 | 난이도 | 퍼블진행상태 | 퍼블전달일 | 비고
응용개발2팀 | 경륜(홈) | 화면 | PI_JA011M01 | 평가항목통합관리 | 상
응용개발2팀 | 경륜(홈) | 화면 | PI_JA012M01 | 후보생현황관리 | 상
응용개발2팀 | 경륜(홈) | 화면 | PI_JA013M01 | 선발측정현황 | 상
응용개발2팀 | 경륜(홈) | 화면 | PI_JA014M01 | 면접현황관리 | 중
응용개발2팀 | 경륜(홈) | 화면 | PI_JA015M01 | 자전거실기 | 중
응용개발2팀 | 경륜(홈) | 팝업 | PI_JA015P01 | 자전거실기(검사내용입력) | 중
응용개발2팀 | 경륜(홈) | 화면 | PI_JA016M01 | 체력측정 | 하
응용개발2팀 | 경륜(홈) | 팝업 | PI_JA016P01 | 체력측정(검사내용입력) | 중
응용개발2팀 | 경륜(홈) | 화면 | PI_JA017M01 | 후보생선발접수 | 상
응용개발2팀 | 경륜(홈) | 화면 | PI_JA018M01 | 선발접수현황 | 상
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA011M01 | 평가생성 | 상 | (퍼블)전달완료 | 2026-09-04
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA011P01 | 평가생성(담당자조회) | 하 | (퍼블)전달완료 | 2026-09-04
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA011P02 | 기초자료생성연동 팝업 | 하 | (퍼블)전달완료 | 2026-09-04
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA012M01 | 평가항목생성 | 상 | (퍼블)전달완료 | 2026-09-04
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA012T01 | 평가항목생성(근무실적) | 상 | (퍼블)전달완료 | 2026-09-04
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA012T02 | 평가항목생성(서비스평가) | 상 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA013M01 | 성과등급기준 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA014M01 | 평가배분표생성 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA021M01 | 평가대상선정 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA021P01 | 평가대상상세조회(발령일자조회) | 하
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA022M01 | 평가부서관리 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA023M01 | 부서별담당자선정 | 중 | (퍼블)전달완료 | 2026-09-04
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA024M01 | 부서별대상자확정 | 중 | (업무)비고-확인 | !
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA025M01 | 부서별평가자선정 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA025T01 | 부서별평가자선정(근무실적평가) | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA025T02 | 부서별평가자선정(서비스평가) | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA026M01 | 평가제외추가 | 하 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA027M01 | 평가자그룹선정 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA031M01 | 역량평가 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA032M01 | 근무실적평가 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA032P01 | 근태세부조회 | 하
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA033M01 | 서비스평가 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA041M01 | 평가진행현황(총괄) | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA042M01 | 부서별준비현황 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA043M01 | 평가진행현황 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA044M01 | 부서별진행현황 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA044T01 | 부서별진행현황(근무실적평가현황) | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA044T02 | 지급조서교차(수신, 시행처에서 본장으로) | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA045M01 | 부서별승인현황 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA046M01 | 부서별 평가자재선정(역량평가) | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA046T01 | 부서별 평가자재선정(근무실적평가) | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA046T02 | 부서별 평가자재선정(서비스평가) | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA047M01 | 비밀번호초기화 | 하 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA048M01 | 근무태도조회 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA049M01 | 서비스평가조회 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA04AM01 | 발매제외기간관리 | 중
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA051M01 | 최종종합평가 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA052M01 | 개인별평가상세 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA053M01 | 항목별 세부평가내역(역량평가) | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA053T01 | 항목별 세부평가내역(근무실적) | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA053T02 | 항목별 세부평가내역(서비스평가) | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA053T03 | 항목별 세부평가내역(세부항목전체) | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA054M01 | 개인별순위 | 하 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA055M01 | 연속등급조회 | 하 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA061M01 | 내부평사성과급기준 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA062M01 | 내부평가성과급산정 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA081P01 | 직종보직 팝업 | 하
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA082P01 | 쪽지 팝업 | 하
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA083P01 | SMS 팝업 | 하
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA084P01 | 부서별평가자조회 팝업 | 하
응용개발2팀 | 종사원평가 | 화면 | PI_FA085P01 | 근무지조회 팝업 | 하
응용개발2팀 | 경정(홈) | 화면 | PI_EA011M01 | 평가항목통합관리 | 상
응용개발2팀 | 경정(홈) | 화면 | PI_EA012M01 | 후보생현황관리 | 상
응용개발2팀 | 경정(홈) | 화면 | PI_EA013M01 | 선발측정현황 | 상
응용개발2팀 | 경정(홈) | 화면 | PI_EA014M01 | 면접현황관리 | 중
응용개발2팀 | 경정(홈) | 화면 | PI_EA015M01 | 신체검사 | 중
응용개발2팀 | 경정(홈) | 팝업 | PI_EA015P01 | 신체검사(검사내용입력) | 중
응용개발2팀 | 경정(홈) | 화면 | PI_EA016M01 | 기초체력검사 | 하
응용개발2팀 | 경정(홈) | 팝업 | PI_EA016P01 | 기초체력검사(검사내용입력) | 중
응용개발2팀 | 경정(홈) | 화면 | PI_EA017M01 | 후보생선발접수 | 상
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA011M01 | 매출목표관리 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA012M01 | 매출목표예측 | 상
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA021M01 | 입장좌석이용료 검증 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA031M01 | 발매연계현황 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA032M01 | 마감정산자료연계현황 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA033M01 | 마감정산자료검증 대장 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA034M01 | 마감정산자료 검증 1차 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA035M01 | 마감정산자료 검증 2차 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA036M01 | 마감정산자료 검증 실시간 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA037M01 | 환불액 입력 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA041M01 | 일일발매실적관리 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA042M01 | 전자카드 은행거래 내역 | 상 | (퍼블)전달완료 | 2026-09-04
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA043M01 | 전자카드 은행기간별 내역 | 상 | (퍼블)전달완료 | 2026-09-04
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA044M01 | 경주·승식별 매출 실적 관리 | 상 | (퍼블)전달완료 | 2026-09-04
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA045M01 | 지사별 매출 실적 관리 | 상 | (퍼블)작성진행
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA046M01 | 밸런스조회 관리 | 하 | (업무)설계서수령 | !
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA049M01 | 밸런스조회 결과 | 하 | (업무)설계서수령 | !
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA04AM01 | 밸런스입력 관리 | 하 | (퍼블)작성진행
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA04BM01 | 밸런스입력 결과 | 하 | (퍼블)작성진행
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA047M01 | 경주수입처리 오류관리 | 중
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA048M01 | 전자카드 은행거래 현황 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA051M01 | 기타소득세 관리 | 하
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA052M01 | 레저세 조회 | 하
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA061M01 | 지사입금 관리 | 중
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA071M01 | 발매고유번호 조회 | 중
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA072M01 | 발매고유번호를 통한 발매내역 조회 및 발매고유번호 검증/조회 | 중
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA073M01 | TF 관리(경주권분실신고) | 상 | (퍼블)전달완료 | 2026-09-04
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA074M01 | 지불정지 해지 관리(경주권분실신고) | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA075M01 | 경주권번호 검증 관리(경주권분실신고) | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA076M01 | 분실신고 온라인 접수(경주권분실신고) | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA077M01 | 분실신고 관리(경주권분실신고) | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA078M01 | 경주권분실 만기/만료 관리(경주권분실신고) | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 화면 | PI_RA079M01 | 경주권분실 환급 관리(경주권분실신고) | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC011M01 | 지급조서관리(입력) | 상 | (퍼블)작성진행 | !
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC012M01 | 지급조서관리 | 상 | (퍼블)작성진행
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC013M01 | 지급조서교차(수신, 시행처에서 본장으로) | 상 | (업무)설계서수령 | !
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC014M01 | 지급조서교차(송신, 본점에서 시행체로) | 상 | (업무)설계서수령 | !
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC015M01 | 지급조서 검증 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC016M01 | 지급조서 확정 | 상 | (업무)설계서수령 | !
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC017M01 | 지사 기본정보 관리 | 중
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC018M01 | 지사 좌석현황 관리 | 중
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC019M01 | 지사 매출 목표액 관리 | 중
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC021M01 | 지사 발매기 자산 관리 | 중
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC022M01 | 발매기 유지보수 이력 관리 | 중
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC023M01 | 지사 투표소 현황 관리 | 중
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC031M01 | 용지입고 | 하
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC032M01 | 용지 입고 결재 | 하
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC033M01 | 용지 출고 | 하
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC034M01 | 용지 지사간이동 | 하
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC035M01 | 용지 현황 | 하
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC036M01 | 관리자 재고 조정 | 하
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC041M01 | 지사의 지정좌석실 현황 | 중
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC051M01 | 발매원 관리 | 하
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC061M01 | 자발적 입장거부 입력 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC062M01 | 자발적 입장거부 현황 | 상
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | 상
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | 상
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | 상
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | 상
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | 상
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | 상
응용개발1팀 | 지사운영관리 | 화면 | PI_RC081M01 | 계도실적관리 | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB011M01 | 경륜준비상황 보고관리 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB012M01 | 경륜준비상황 보고확인(점검사항) | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB012T01 | 경륜준비상황 보고확인(지시사항) | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB012R01 | 경륜준비상황 보고서 | 하 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB013M01 | 경륜개최결과 관리 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB014M01 | 경륜개최결과 현황 | 상 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB014P01 | 경륜개최결과 승식별 배당률 | 상
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB014R01 | 경륜개최결과 보고서 | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB015M01 | 경륜특이사항 관리 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB016M01 | 경륜특이사항 상세 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB017M01 | 경륜개최결과 요약 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB018M01 | 경륜경주결과 관리 | 중 | (업무)설계서수령
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB019M01 | 경륜경주결과보고 관리 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB019T01 | 경륜경주결과보고 관리(지사별 매출현황) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB021M01 | 경정 준비상황 보고관리 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB022M01 | 경정 준비상황 보고서 전자결재 연동 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB023M01 | 경정 상황일지 관리 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB024M01 | 경정 개최결과 보고관리 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB025M01 | 경정 개최결과 보고서 전자결재 연동(경정기획팀 팀장) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB031M01 | 소모품등록 관리 | 상
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB031P01 | 소모품주문 관리 | 상
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB032M01 | 소모품신청 관리 | 상
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB033M01 | 소모품신청 현황 | 상
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB034M01 | 소모품대장 관리 | 상
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB034P01 | 소모품목록 관리 | 상
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB041M01 | 행사일정 관리 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB042M01 | 신청자 관리(On-Line, 홈페이지) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB042T01 | 신청자 관리(Off-Line) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB043M01 | 명예심판선정 관리 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB043P01 | 명예심판등록 관리 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB044M01 | 개인별 선정내역 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB051M01 | 실시간 매출액 변동 현황 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB054M01 | 매출이상징후 관리 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB055M01 | 지사별 발매건수 관리(전체) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB055T01 | 지사별 발매건수 관리(현금, 합계) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB055T02 | 지사별 발매건수 관리(현금 유인) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB055T03 | 지사별 발매건수 관리(현금 무인) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB055T04 | 지사별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB055T05 | 지사별 발매건수 관리(전자카드단말) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB055T06 | 지사별 발매건수 관리(스피드온) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB056M01 | 요일별 발매건수 관리(전체) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB056T01 | 요일별 발매건수 관리(현금, 합계) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB056T02 | 요일별 발매건수 관리(현금 유인) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB056T03 | 요일별 발매건수 관리(현금 무인) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB056T04 | 요일별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB056T05 | 요일별 발매건수 관리(전자카드단말) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB056T06 | 요일별 발매건수 관리(스피드온) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB057M01 | 일자별 발매건수 관리(전체) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB057T01 | 일자별 발매건수 관리(현금, 합계) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB057T02 | 일자별 발매건수 관리(현금 유인) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB057T03 | 일자별 발매건수 관리(현금 무인) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB057T04 | 일자별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB057T05 | 일자별 발매건수 관리(전자카드단말) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB057T06 | 일자별 발매건수 관리(스피드온) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB052M01 | 발매모니터링 이상징후 감지 및 알림 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB053M01 | 발매기 모니터링 화면 연계 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB061M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB061T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB062M01 | 장외지사 매출비율 | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB066M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB066T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB067M01 | 매출총량 예상도달일 | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB068M01 | SMS발송관리 | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB063M01 | 건전화평가총괄표 관리 | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB064M01 | 건전화평가계량 현황(경륜) | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB064T01 | 건전화평가계량 현황(경정) | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB065M01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경륜) | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB065T01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경정) | 하
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB069M01 | 건전화평가 지표 관리 | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | 중
응용개발1팀 | 업무지원관리 | 화면 | PI_RB074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | 중
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD011M01 | 경주일 상황판 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD012M01 | 매출조회 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD013M01 | 매출총량 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD014M01 | 매출 추이를 그래프 형태로 출력 및 PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD015M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD015T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD016M01 | 장외지사 매출비율 | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD017M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD017T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD018M01 | 매출총량 예상도달일 | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD021M01 | 순매출 기준 매출 정보 분석하는 기능 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD031M01 | 금액구간별 발매 정보 분석하는 기능 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD041M01 | 입장인원 조회 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | 하
응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 화면 | PI_RD042M01 | 경주 매출결과 보고서 전자결재 연동, Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 하
응용개발1팀 | 정보연계 | 화면 | PI_RE011M01 | PROCEDURE 통합 모니터링(SFR-RBM-020 ~ SFR-RBM-025 ) | 중
응용개발1팀 | 정보관리 | 화면 | PI_RF011M01 | 경주일 발매 현황(발매시간/발매진행이력) | 중
응용개발1팀 | 정보관리 | 화면 | PI_RF021M01 | 사용자 동적검색 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comSrchUser | 회원조회팝업 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comSrchTempUser | 임시사용자조회팝업 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comSrchEvUser | 평가사용자조회팝업 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comPMsgDialog | 공통메시지팝업 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comExcelDown | 공통엑셀다운로드팝업 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comMultiExcelDown | 공통멀티엑셀다운로드팝업 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comSendSms | SMS전송팝업 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comLogin | 로그인 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comDeptTree | 부서조회팝업 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comMain | 메인 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comMyMenu | 마이메뉴 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comSiteMap | 사이트맵 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comHelpInfo | 공통웹도움말팝업 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comAddressInfo | 공통주소조회팝업 | 중 |  |  | 레이아웃이 없는 빈프레임 API 사용 http://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkUrlSearch.do
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comReportViewer | 공통레포트뷰어팝업 | 중 |  |  | 레이아웃이 없는 빈프레임 레포트파일 오픈
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_comPersonalmnRsn | 개인정보처리사유입력팝업 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZA011M01 | 메뉴관리 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZB011M01 | 사용자관리 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZB011T01 | 사용자목록 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZB011T02 | 임시사용자목록 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZB011T03 | 평가사용자목록 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZB011P01 | 비밀번호변경팝업 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZB021M01 | 부서이동자관리 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZC011M01 | 전자결재기준관리 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZC021M01 | 전자결재현황조회 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZC031M01 | 심판결재선지정 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZD011M01 | 알림사용자관리 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZD021M01 | 알림발송관리 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZE011M01 | 연계모니터링관리 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZE021M01 | 교차모니터링관리 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZF011M01 | 공지사항관리 | 하
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZF021M01 | Q&A관리 | 하
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZG011M01 | 권한그룹관리 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZG021M01 | 메뉴별권한관리 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZG031M01 | 권한부여자관리 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZG041M01 | 개인정보처리메뉴권한관리 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZG041P01 | 개인정보처리권한허용IP관리 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZG051M01 | 개인정보처리메뉴권한부여현황 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZG061M01 | 개인정보처리메뉴작업로그 | 상
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZH011M01 | 배치로그조회 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZH021M01 | 웹로그조회 | 중
시스템공통 | 공통 | 화면 | PI_ZZ011M01 | 코드관리 | 상
시스템공통 | 공통 | 배치 | B_SCM_A1 | 배치오류메시지전송 | 중 |  |  | SP_CHK_LOG (매일 20분마다)
시스템공통 | 공통 | 배치 | B_SCM_B1 | SMS중계서버상태확인 | 중 |  |  | SP_CHK_SMS_SVR (20초마다)
시스템공통 | 공통 | 배치 | B_SCM_C1 | 홈페이지회원수조회 | 중 |  |  | SP_WEB_VISITOR_CNT (매일 20분마다)
시스템공통 | 공통 | 배치 | B_SCM_D1 | DB접속상태체크(공단본부,그룹웨어) | 중 |  |  | SP_CHECK_DB_CONN SP_ALARM_SEND_SMS SP_BTC_LOG_SEQ
시스템공통 | 공통 | 배치 | B_SCM_E1 | 사용자정보저장 | 상 |  |  | SP_BTC_LOG SP_IMPORT_USER_RBM SP_IMPORT_USER SP_IMPORT_USER_TEMP (매일 9-17시 1시간마다)
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_R001 | 그룹웨어사용자정보수신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_R002 | 그룹웨어DB접속가능정보수신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_R003 | 그룹웨어부서정보수신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_R004 | 임시사용자 (지원직 및 텔러)정보 수신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_R005 | 스피드온개인정보처리고객명단 수신 |  |  |  | 신규 요청 인터페이스
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_R006 | 공단본부주전산DB접속가능정보수신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_R007 | 투표소그룹코드정보 수신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S001 | 전체사용자정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S002 | 발매전산팀정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S003 | 경륜사용자정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S004 | 경정사용자정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S005 | 사용자접속정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S006 | 평가사용자정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S007 | 관리자정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S008 | 부서정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S009 | 부서권한정보송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S010 | 경주메뉴정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S011 | 경정메뉴정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S012 | 경륜메뉴정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S013 | 경주메뉴권한정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S014 | 경정메뉴권한정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S015 | 경륜메뉴권한정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S016 | 경주메뉴권한이력정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S017 | 경정메뉴권한이력정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S018 | 개인정보메뉴접근정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S019 | 개인정보메뉴접근이력정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S020 | 개인정보접속이력 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S021 | 마이메뉴정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S022 | 경주그룹코드정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S023 | 경정그룹코드정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S024 | 경륜그룹코드정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S025 | 경주상세코드정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S026 | 경정상세코드정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S027 | 경륜상세코드정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S028 | 경주게시판정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S029 | 경정게시판정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S030 | 경륜게시판정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S031 | 경주게시판첨부파일정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S032 | 경정게시판첨부파일정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S033 | 경륜게시판첨부파일정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S034 | 첨부파일관리정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S035 | 경주알람정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S036 | 경륜알람정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S037 | 경주알람정보이력 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S038 | 경정알람정보이력 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S039 | 배치로그정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S040 | 중복로그인정보 송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S041 | 경주우편정보송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S042 | 경정우편정보송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S043 | 배치잡정보송신
시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | IF_SCM_S044 | 결재정보송신